# Pla d'integració

Pla mestre per fases. Objectiu: **xat integrat a femturisme.cat** alimentat per un **servei agent Python** amb accés **MySQL** (catàleg) i **vector store** (guies PDF), en un **únic widget** per a l'usuari.

Arquitectura de l'agent (bucle tool use, LLM, SSE): document tècnic `agente.md`.

# Índex

Visió i arquitectura objectiu

Principis

Mapa de fases

Fase 0 — Infraestructura i accessos

Fase 1 — Servei Python al servidor

Fase 2 — Exploració MySQL i disseny de queries

Fase 3 — Tools de catàleg amb MySQL

Fase 4 — Widget a femturisme.cat

Fase 5 — Ingesta de PDFs i vector store

Fase 6 — Tool RAG (guies municipals)

Fase 7 — Xat unificat

Fase 8 — Producció i operacions

Criteris d'èxit

Riscos i decisions pendents

Annex A — Checklist SQL per tool

Annex B — Contracte JSON cap al LLM

Annex C — Estructura de carpetes

# 1. Visió i arquitectura objectiu

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ femturisme.cat (PHP)                                                   │

│  • Globus flotant + panell de xat (JS/CSS al layout global)            │

│  • page_context: secció, ubicació, municipi (des de la URL)            │

└───────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┘

│ POST /api/chat  (SSE, mateix domini)

▼

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Servei agent — Python (servidor dedicat / contenidor)                  │

│  • AgentService + LLM                                                  │

│  • Tools catàleg → repositoris MySQL (només lectura)                   │

│  • Tools guies     → vector store (PDFs indexats)                      │

└───────────────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┘

│                               │

▼                               ▼

┌───────────────────────────┐   ┌───────────────────────────┐

│ MySQL femturisme           │   │ Vector store              │

│ experiències, agenda,      │   │ chunks + embeddings       │

│ allotjaments, rutes…       │   │ metadades per municipi    │

└───────────────────────────┘   └───────────────────────────┘

**Un sol xat** per a l'usuari. El LLM tria tools de catàleg, de guies PDF, o ambdues segons la pregunta.

# 2. Principis

**Reutilitzar l'agent Python** — `AgentService`, `llm_service`, patró SCHEMA + `execute()`.

**MySQL només lectura** des del servei Python; l'agent no escriu a la BD.

**Queries dissenyades per al LLM** — camps, filtres i límits pensats per a les tools, no per replicar pantalles PHP.

**Contracte JSON estable** entre repositoris i LLM (Annex B).

**Catàleg i guies PDF** — fonts i tools distintes; mateix endpoint `/api/chat`.

**PHP només presenta** — layout, widget, context de pàgina; no executa el LLM.

# 3. Mapa de fases

| Fase | Nom | Depèn de | Lliurable |

|------|-----|----------|-----------|

| **0** | Infraestructura i accessos | — | MySQL read-only, staging, schema exportat |

| **1** | Servei Python al servidor | 0 | Agent desplegat, `/api/chat` accessible a xarxa interna |

| **2** | Exploració MySQL i queries | 0, 1 | `sql-mapeo.md` amb queries per tool |

| **3** | Tools catàleg + MySQL | 2 | 4 tools operatives via repositoris |

| **4** | Widget a femturisme.cat | 1, 3 | Globus + panell a la web, proxy mateix domini |

| **5** | Ingesta PDF + vector store | 0 | Pipeline pujada → chunks → embeddings |

| **6** | Tool RAG guies | 5 | `search_municipality_guides` operativa |

| **7** | Xat unificat | 3, 4, 6 | Un widget; catàleg + guies en producció |

| **8** | Producció i ops | 7 | Monitorització, límits, runbooks |

**Paral·lelisme recomanat:**

Les fases **2 i 3** (SQL) poden avançar quan les fases 0–1 estiguin llestes.

La fase **5** (PDFs) pot anar en paral·lel amb les fases 2–4.

La fase **4** (widget) requereix la fase 1; convé tenir almenys una tool MySQL a la fase 3 abans de producció.

Temps ───────────────────────────────────────────────────────────►

Fase 0 ████

Fase 1    ████

Fase 2      ██████████

Fase 3            ████████

Fase 4                  ██████        (widget; requereix agent + tools)

Fase 5      ████████████              (PDFs; paral·lel)

Fase 6                        ██████

Fase 7                              ████

Fase 8                                  ████

# 4. Fase 0 — Infraestructura i accessos

**Objectiu:** permisos, entorns i documentació de BD a punt.

| # | Tasca | Lliurable |

|---|-------|-----------|

| 0.1 | Usuari MySQL **només lectura** per al servei agent | Credencials `agent_read@…` |

| 0.2 | Export schema (`mysqldump --no-data`) | `docs/schema.sql` |

| 0.3 | Accés al repo PHP (opcional, per entendre JOINs) | Clone / VPN |

| 0.4 | Entorn **staging**: MySQL + xarxa cap al futur host Python | URLs i firewall |

| 0.5 | Decisió desplegament Python | Docker / systemd / VM — diagrama |

| 0.6 | Variables d'entorn | `.env.example`: `AGENT_*`, `MYSQL_*`, `VECTOR_*` |

**Tancament:**

Connexió MySQL read-only des de dev.

Schema al repo.

Staging acordat amb ops.

# 5. Fase 1 — Servei Python al servidor

**Objectiu:** agent Python en execució al servidor amb connectivitat a MySQL i endpoint HTTP operatiu.

| # | Tasca | Detall |

|---|-------|--------|

| 1.1 | Empaquetat | Docker Compose o imatge; `requirements.txt` |

| 1.2 | Desplegament staging | Contenidor/procés al servidor accessible des de xarxa interna |

| 1.3 | Configuració | `AGENT_*`, `MYSQL_HOST`, `MYSQL_USER`, `MYSQL_PASSWORD`, `MYSQL_DATABASE` |

| 1.4 | Health check | `GET /health` o equivalent |

| 1.5 | Endpoints API | `POST /api/chat`, `POST /api/session/reset` (SSE) |

| 1.6 | Prova connexió MySQL | Script o comanda que valida el pool des del servei |

| 1.7 | Smoke test agent | Pregunta de prova; resposta SSE |

**Tancament:**

Servei accessible a staging (IP/port intern o URL).

MySQL accessible des del contenidor/procés.

`/api/chat` respon.

# 6. Fase 2 — Exploració MySQL i disseny de queries

**Objectiu:** entendre l'schema i definir, **per a cada tool de catàleg**, la query SQL que alimentarà el LLM.

## Tools de catàleg

| Tool | Domini |

|------|--------|

| `search_experiences` | Ofertes, activitats, experiències |

| `search_accommodations` | Allotjaments |

| `search_events` | Agenda, esdeveniments |

| `search_routes` | Rutes |

## Metodologia per tool

**A. Explorar schema**

Taules de contingut, relacions, ubicació, categories, dates, imatges, slugs.

Diagrama ER parcial a `sql-mapeo.md`.

**B. Definir necessitats del LLM**

Paràmetres SCHEMA: destination, category/type, date_from/date_to.

Camps JSON de sortida (Annex B) + extres: preu, coordenades, dates exactes…

Regles: publicat, vigent, ordre, LIMIT.

**C. Escriure query parametritzada**

JOINs, WHERE, ORDER BY, LIMIT.

Sense concatenació de strings; placeholders.

**D. Validar a MySQL**

3–5 casos reals (Berguedà + Familiar, Girona + hotel, agenda cap de setmana…).

URLs canòniques construïbles des de slug/id.

**E. Documentar a sql-mapeo.md**

## Lliurable: `docs/sql-mapeo.md`

Per a cada tool:

Taules i relacions.

Query SQL final.

Mapatge columna → camp JSON.

Regles de negoci.

Casos de prova (paràmetres + resultat esperat).

## Eines

DBeaver / MySQL Workbench + `schema.sql`

Repo PHP (només si aclareix JOINs no obvis)

General log MySQL a staging (últim recurs)

**Tancament:**

4 tools amb query documentada i provada a MySQL.

SCHEMA de tools revisat si cal ampliar paràmetres o descripcions.

# 7. Fase 3 — Tools de catàleg amb MySQL

**Objectiu:** implementar capa de dades; cada `execute()` delega en un repositori SQL.

| # | Tasca | Detall |

|---|-------|--------|

| 3.1 | `app/db/connection.py` | Pool, timeout, read-only |

| 3.2 | Repositoris | `ExperiencesRepository`, `AccommodationsRepository`, `EventsRepository`, `RoutesRepository` |

| 3.3 | Implementar queries | Segons `sql-mapeo.md` |

| 3.4 | Normalitzador | `row → dict` segons Annex B |

| 3.5 | Refactor `execute()` | Cada tool crida el seu repo |

| 3.6 | Tests | Casos de `sql-mapeo.md` automatitzats a `tests/sql/` |

| 3.7 | Integració agent | Xat de prova via `/api/chat` amb LLM real |

**Tancament:**

Les 4 tools retornen JSON des de MySQL a staging.

Tests SQL passen.

Respostes de l'agent coherents en proves manuals.

# 8. Fase 4 — Widget a femturisme.cat

**Objectiu:** globus flotant a totes les pàgines; panell de xat overlay; mateix domini.

| # | Tasca | Detall |

|---|-------|--------|

| 4.1 | Widget JS/CSS | Globus fix bottom-right; panell obrir/tancar; reutilitzar lògica SSE existent |

| 4.2 | Include PHP | Footer/layout global |

| 4.3 | Reverse proxy | `/api/chat`, `/api/session/reset` → servei Python |

| 4.4 | Estil | Alineat amb femturisme.cat |

| 4.5 | `page_context` | Enviar `{ section, ubicacio, municipality }` des de PHP/URL |

| 4.6 | Proves | Desktop, mòbil, SSE estable |

| 4.7 | Producció | Rollout progressiu si cal |

**Tancament:**

Globus visible; clic obre el xat.

Conversa funcional contra agent amb MySQL.

Sense errors CORS (same-origin).

# 9. Fase 5 — Ingesta de PDFs i vector store

**Objectiu:** pujar PDFs de municipis, indexar-los per a cerca semàntica.

| # | Tasca | Detall |

|---|-------|--------|

| 5.1 | Triar vector store | pgvector, Qdrant, Chroma… |

| 5.2 | App admin ingesta | Pujada PDF + municipi + metadades |

| 5.3 | Extracció | pymupdf / pdfplumber, per pàgina |

| 5.4 | Chunking | 500–1000 tokens, overlap 10–15% |

| 5.5 | Embeddings | Model acordat; batch en indexar |

| 5.6 | Indexació | Upsert; versionat en reemplaçar document |

| 5.7 | Validació | Queries tipus "restaurants plaça major Berga" |

**Metadades mínimes per chunk:**

{

"doc_id": "uuid",

"doc_title": "Guia turística Berga 2024",

"municipality": "Berga",

"page": 12,

"category": "restaurants",

"source_file": "guia_berga.pdf"

}

**Tancament:**

≥3 PDFs indexats a staging.

Cerca semàntica validada manualment.

Procés de reindexació documentat.

# 10. Fase 6 — Tool RAG (guies municipals)

**Objectiu:** tool per a converses basades en PDFs pujats.

| # | Tasca | Detall |

|---|-------|--------|

| 6.1 | SCHEMA | `search_municipality_guides(query, municipality, category?)` |

| 6.2 | `execute()` | embed query → vector search filtrat per municipi → top-K |

| 6.3 | Resposta JSON | `{ query, municipality, total, results: [{ source, page, summary }] }` |

| 6.4 | Registrar a `ALL_TOOLS` | |

| 6.5 | Avaluació | ~20 preguntes: plaça major, aparcar, història, transport… |

**Exemples d'ús:**

"Soc a la plaça Major de Berga, recomana'm restaurants a prop"

"On puc aparcar al centre segons la guia?"

"Explica'm la Patum segons el fulletó del municipi"

**Limitació v1:** sense GPS; precisió segons text del PDF i lloc que nombri l'usuari.

**Tancament:**

Tool operativa a staging amb PDFs reals.

Respostes citen document i pàgina.

# 11. Fase 7 — Xat unificat

**Objectiu:** un globus, un panell, catàleg MySQL + guies PDF sense que l'usuari triï mode.

| # | Tasca | Detall |

|---|-------|--------|

| 7.1 | `ALL_TOOLS` | 4 catàleg + guies RAG |

| 7.2 | System prompt | Quan catàleg, quan guies, quan ambdós; idioma usuari |

| 7.3 | `page_context` | Hint de municipi/secció des de la pàgina actual |

| 7.4 | Multi-tool | Permetre catàleg + guies en un mateix torn |

| 7.5 | Suggeriments UI | Contextuals segons secció de la web |

| 7.6 | Proves | ~30 converses (catàleg, guies, mixtes) |

**Routing v1 (recomanat):** LLM tria tools via schemas; sense router extern.

**Exemple mixt:**

"Som a Berga, què puc fer avui i on dinar segons la guia?"

Tools: `search_events` + `search_municipality_guides`.

**Tancament:**

Un endpoint, un widget.

Routing correcte en ≥80% casos de prova acordats.

# 12. Fase 8 — Producció i operacions

| # | Tasca |

|---|-------|

| 8.1 | Rate limiting a `/api/chat` |

| 8.2 | Logs: tool_calls, latència SQL, latència vector, LLM |

| 8.3 | Alertes: BD, vector store, API keys, error rate |

| 8.4 | Historial de sessió persistent (Redis/DB) si multi-instància |

| 8.5 | Streaming LLM natiu (opcional) |

| 8.6 | Runbooks: BD caiguda, query lenta, índex vector desactualitzat |

| 8.7 | Documentació operativa per a l'equip femturisme |

# 13. Criteris d'èxit

| Àrea | Criteri |

|------|---------|

| **Integració web** | Globus a femturisme.cat; xat same-origin |

| **Catàleg** | 4 tools MySQL; dades útils per al LLM |

| **Guies** | PDFs indexats; respostes amb font |

| **Xat únic** | L'usuari no distingeix orígens de dades |

| **Ops** | Desplegament reproduïble; credencials segregades |

# 14. Riscos i decisions pendents

| Risc | Mitigació |

|------|-----------|

| Schema MySQL legacy opac | Exploració Fase 2; suport mantenedor PHP; general log |

| Queries lentes | EXPLAIN; índexs; LIMIT; cache futur |

| PDFs sense detall geogràfic | Metadades manuals; comunicar límit v1 |

| Cost LLM + embeddings | Models lleugers; límits per sessió |

| Desfasament dades web vs agent | Mateixa BD; regles de negoci explícites al SQL |

**Decisions pendents:**

Vector store: pgvector vs Qdrant vs …

Hosting Python: mateixa màquina que PHP vs dedicat

Flask vs migració FastAPI

Persistència historial xat a v1

Model embedding i LLM producció

# 15. Annex A — Checklist SQL per tool

Completar a la **Fase 2** abans d'implementar a la **Fase 3**.

| # | Checklist |

|---|-----------|

| C1 | Taules i JOINs identificats |

| C2 | Filtre `destination` mapat |

| C3 | Filtres opcionals (tipus, categoria, dates) mapats |

| C4 | Regles de negoci (publicat, vigent, ordre) |

| C5 | Camps JSON definits (Annex B + extres) |

| C6 | Query a `sql-mapeo.md` |

| C7 | 3–5 casos provats a MySQL |

| C8 | URLs de resultats correctes |

**Paràmetres per tool:**

| Tool | Paràmetres SCHEMA |

|------|-------------------|

| `search_experiences` | `destination`, `category?` |

| `search_accommodations` | `destination`, `type?` |

| `search_events` | `destination`, `date_from?`, `date_to?` |

| `search_routes` | `destination`, `type?` |

# 16. Annex B — Contracte JSON cap al LLM

## Card de catàleg

{

"id": "string | null",

"type": "string | null",

"title": "string",

"location": "string | null",

"description": "string | null",

"url": "string | null",

"image": "string | null",

"date": "string | null"

}

## Wrapper (ex. experiences)

{

"destination": "string",

"category": "string | null",

"total": "number | null",

"results": [],

"error": "string | null"

}

## Resultat RAG (guies)

{

"query": "string",

"municipality": "string",

"total": "number",

"results": [

{

"source": "string",

"page": "number | null",

"summary": "string",

"doc_id": "string | null"

}

]

}

# 17. Annex C — Estructura de carpetes

agent_femturisme/

├── app/

│   ├── db/

│   │   ├── connection.py

│   │   └── repositories/

│   ├── rag/

│   ├── services/

│   └── static/chat/

├── docs/

│   ├── agente.md

│   ├── plan-integracion.md

│   └── sql-mapeo.md

├── scripts/

└── tests/

# Proper pas

**Fase 0** — credencials MySQL read-only + `schema.sql`.

**Fase 1** — desplegar servei Python a staging amb connexió MySQL.

**Fase 2** — primera query a `sql-mapeo.md` per a `search_experiences`.